## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 22.5 | 14.0625 | [8 empty] | 중
서비스 운영 2본부 퍼블리싱팀 한창수 / 2022. 01. 28 ~ 2022. 02. 04
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22.5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
유컴패니온 인트라넷 고도화 | 퍼블리싱 업무 | 레이아웃 및 소스 분석 |  | 중 | 100% | 차주 예상 내역 금: 5
The H | 퍼블리싱 업무 - 회원가입(모바일) | 1. 본인 확인 및 약관 동의 - 모바일 UI 개선 2. 기본 정보 및 부가정보 입력 - 모바일 UI 개선 | 목요일 오전에 신속항원검사를 받았습니다(2.5). 그래서 오후에 해당 작업을 진행 중입니다. | 중 | 100% | 합계: 7.5; 목: 2.5; 금: 5
The H | 퍼블리싱 업무 - 회원가입(모바일) | 1. 회원 가입 완료, 마이페이지, 개인정보관리 - 모바일 UI 개선 2. 비밀번호 변경, 회원 탈퇴 - 모바일 UI 개선 |  | 중 | 100% | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5; 차주 예상 내역 목: 5
휴가 / 공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 합계: 15; 월: 5; 화: 5; 수: 5
| 공휴일 | 설 연휴(월~수)
개선 / 건의사항