## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 김민지 / 2022-01-24 ~ 2022-01-28
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 운영 및 일일보고 |  | 중 | 100% | 합계: 4.5; 월: 1; 화: 1; 수: 1; 목: 1; 금: 0.5
|  | 연간 운영보고서 초안 작성 |  | 중 | 60% | 합계: 7; 월: 1; 화: 2; 수: 1; 목: 2; 금: 1
효성 | 화면보호기 | 화면보호기 최종본 검수 및 컨펌 | 국문/영문/중문 | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 1; 화: 0.5; 수: 1
| 로그인 페이지 | 설연휴 로그인 페이지 디자인 검수 및 퍼블 | 완료 | 중 | 50% | 합계: 2; 월: 1; 화: 0.5; 수: 0.5
인트라넷 | 고도화 | 인트라넷 시범운영 항목 매뉴얼 작성 | 지출결의/스마트데이 | 중 | 100% | 합계: 6; 화: 2; 수: 1; 목: 1; 금: 2
|  | 전직원 조직 변경 작업 |  |  | 100% | bar: 합계; 화
|  | 지출결의 수정사항 전달 및 검토 |  | 중 | 70% | 합계: 4; 월: 1; 수: 0.5; 목: 1; 금: 1.5
휴가 / 공휴일 | 1/26 (수) 스마트데이
개선 / 건의사항 |  | X