## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 황재훈 / 2022. 01. 31 ~ 2022. 02. 04
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
SK브로드밴드운영 | Bdirectshop 운영 | 모바일 CTA버튼 UTM 생성 요청사항 및 모바일 타이틀 미노출 요청작업 |  | 상 | 80% | 합계: 0
|  | 룰렛이벤트 POC API 추가 작업 |  | 상 | 50% | 합계: 0
|  | 삼성전자 43인치 TV 사은품 페이지 variables.do 추가 요청작업 |  | 하 | 80% | 합계: 1.8; 금: 1.8
|  | 모니터링 |  | 하 | 100% | 합계: 1.2; 목: 0.5; 금: 0.7
| Admop 운영 | 인재채용관리 |  | 중 | 80% | 합계: 0
|  | '21년 정보보호관리체계(ISMS)인증 심사 결과 공유 및 후속조치 협조요청 |  | 중 | 50% | 합계: 0.7; 목: 0.7
|  | SKB_Btv 2022년 01월 통계보고서 요청 작업 |  | 하 | 50% | 합계: 3.7; 목: 2; 금: 1.7
|  | 모니터링 |  | 하 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.5; 금: 0.3
기타 | 주간업무보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 1; 목: 0.5; 금: 0.5
| 주간회의 |  |  | 하 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 | 2022년 01월 31일 ~ 2022년 02월 02일 설연휴
건의사항

## Sheet1
PC