## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 이승현 / 2022. 01. 28 ~ 2022. 02. 04
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SKBB | 일일 운영 업무 | B tv web 모니터링 |  | 상 | 100% | 0.9 |  |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4
|  | 추천 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 0.9 |  |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4
|  | 영화당 영상 업데이트 |  | 상 | 100% | [6 empty] | 0.4
|  | 영화추천관, 영화당 시청의견 남기기 관리 |  | 중 | 100% | [6 empty] | 0.4
|  | B tv 주간 HIT 및 추천콘텐츠 |  | 상 | 100% | [7 empty] | 0.7
| 주간운영업무 | 위클리가이드 |  | 상 | 100% | [6 empty] | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1
|  | 주간편성계획 |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
|  | 이번주 추천 콘텐츠 업데이트 |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
|  | 조선 디지털 Biz |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
|  | B tv 주간 경쟁사 모니터링 |  | 상 | 100% | 0.9 |  |  |  | 0.6 | 0.3 |  |  | 0.4 | 1 | 0.5
|  | 종료 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.6
| 월간운영업무 | 월간 운영 / 통계 보고 |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
|  | 경쟁사 STB 모니터링 |  | 상 | 100% | [8 empty] | 1
|  | [B tv] 2022년 <2월 추천 신작> 업데이트 |  | 상 | 100%
|  | [B tv] 2022년 B tv로 즐기는 2월의 캐치온 업데이트 |  | 상 | 100%
|  | B tv 청구서 이미지 제작(지로, 이메일) |  | 상 | 0%
|  | 홈페이지 내 채널편성표 업데이트 요청 |  | 상 | 0% | [6 empty] | 0.4
| B tv 공지사항 | B tv TJ노래방 앱 서비스 가격 변경 안내 공지사항 수정 | 김성현M | 중 | 100% | 0.4 |  |  |  | 0.4
|  |  |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
| 비정기업무 | [프로모션_영화] <씽2게더관> 이벤트 요청(2/2~) | 김규은M | 상 | 100% | 0.3 |  |  | 0.3
|  | [프로모션] 애니 영화 <곶의 마요이가> 런칭 이벤트 이미지 제작 요청 건(2/3~) | 김선민M | 상 | 100% | 0.4 |  |  |  | 0.4
|  | [프로모션_영화] <특송> 론칭 이벤트 진행 요청 (론칭 2/4~) | 김형준M | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
|  | [B tv 설프로모션] 당첨자 발표 요청 - 브로비 설레잡기 이벤트 (2.8 화) | 김아영M | 상 | 60% | [7 empty] | 0.4
|  | [프로모션_영화] 킹스맨: 퍼스트 에이전트 예약구매 이벤트 (2/4) | 김규은M | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
|  | [프로모션_영화] 킹스맨: 퍼스트 에이전트 론칭 이벤트 | 김규은M | 상 | 100% | [8 empty] | 0.4
|  | SK브로드밴드 공식홈페이지 內 이벤트 등록 및 이미지 작업 요청드립니다.-<금영 프리미엄 노래방>의 1개월 무료 혜택 | 권성한M | 상 | 50% | [6 empty] | 0.4 | 0.5
|  | *당첨자 모수 전달*RE: [프로모션_영화] <이터널스> 이벤트 요청(1/12~) | 김규은M | 상 | 50% | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.5
|  | *당첨자 모수 전달(예약구매)*RE: [프로모션_영화] <특송> 예약구매 및 론칭 이벤트 진행 요청 (예약구매 1/28~ / 본편 론칭 2/4~) | 김규은M | 상 | 50% | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.3
|  | *당첨자 모수 전달*RE: [프로모션_영화] <매트릭스: 리저렉션> 론칭 이벤트 진행 요청 (1/19~) | 김규은M | 상 | 50% | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.3
0.2
| 개인정보파기대장 |  |  | 중 | 100% | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.2
| 웹운영 일일업무보고 |  |  | 중 | 100% | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| B tv 업무진행현황 현업 보고 |  |  | 중 | 100% | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| SKB 업무일정 WBS 엑셀 업데이트 |  |  | 중 | 100% | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| 스마트데이 보고 |  |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.3
| 진행일정 확인 회의 |  |  | 중 | 100%
| 주간보고 |  |  | 상 | 100% | 0.5 |  |  |  | 0.3 | 0.2 |  |  |  | 0.4 | 0.3
회의록 작성
| 주간회의 |  |  | 중 | 100% | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
SKB_개인 | 개인파트 단건 업무 | 모니터링 업무 | 월 : 담당자 별 모바일 기기로 PC보기 모니터링 진행 화/목: 담당자 별 PC 버전 모니터링 진행 수/금 : 담당자 별 MO 버전 모니터링 진행 | 중 | 100% | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | 2022년 2월 4일 gbs스페셜 인덱스 |  | 중 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
|  |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 공휴일 설날 |  |  |  |  | 14.7 | 5 | 5 | 4.7
개선 / 건의사항