## 2월 1주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2022. 01. 31 ~ 2022. 02. 04
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 2월 신규가입 이벤트 수정(3~6차) |  | -
|  | └ 다이렉트샵(PC/MO) | 리모컨 추가 전/후 버전 제작 | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 0.7; 금: 0.8
|  | └ 케이블샵(PC/MO) | 리모컨 추가 전/후 버전 제작 | 상 | 100% | 합계: 0.7; 목: 0.4; 금: 0.3
|  | └ 네이버 지식인 파워블로그(PC/MO) | 리모컨 추가 전/후 버전 제작 | 상 | 100% | 합계: 0.7; 목: 0.4; 금: 0.3
|  | └ 랜딩 배너 수정(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | 사은품 목록 이미지 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
| 케이블샵 | B tv 케이블 방송 이벤트(신규) |  | -
|  | └ 키비주얼 디자인 |  | 상 | 30% | 합계: 2; 금: 2
|  | └ 컨텐츠 변경(PC/MO) |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | └ 신규 컨텐츠 추가(MO) |  | 상 | 20% | 합계: 1.4; 금: 1.4
휴가/공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 합계: 17.5; 월: 5; 화: 5; 수: 5; 목: 2.5
| 공휴일 | 월~수 설 연휴
| 기타 | 목요일 코로나 검사로 인한 오후 출근
개선 / 건의사항