## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 우수현 / 2022. 01. 17 ~ 2022. 01. 21
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
회사 채용공고 아이콘 디자인 | 디자인 | 회사 채용공고 아이콘 디자인 | 장혜선 선임 | 상 | 100% | 합계: 0; 월: 5; 화: 5; 수: 4
위세아이텍 리뉴얼 디자인 |  | 위세아이텍 리뉴얼 디자인 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | ㄴ 위세아이텍 PC,MO 관련 레퍼런스 서칭 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 목: 3; 금: 1
|  | ㄴ 위세아이텍 PC 와이어프레임 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 6; 목: 2; 금: 4
개선 / 건의사항