## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 정혜선 / 2022. 1. 31 ~ 2022. 2. 04
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
한국생산성본부 생산성경영지원시스템 | 구축 | - 디자인 수정/문의 대응 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 1; 화: 1; 수: 1; 목: 1
위세아이텍 | 제안 | - 시안 b타입 레퍼런스 서칭 및 시안 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 16; 월: 4; 화: 4; 수: 4; 목: 4
휴가 / 공휴일 | 연차 | -연차 사용 |  | - | 100% | 합계: 5; 금: 5
개선 / 건의사항