## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 배서윤 / 2022. 01. 03 ~ 2022. 01. 07
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 디자인 | 힐스테이트 Main(PC,MO) 디자인 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 19; 월: 4; 화: 4; 수: 3; 목: 4; 금: 4
|  | - 힐스테이트_Sub Main(PC,MO) 컨펌 | 우수현 전임 | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 1; 화: 1; 수: 1; 목: 1; 금: 1
개인 포트폴리오 |  | 회사 포트폴리오 디자인 | 조완섭 수석에게 제출 | 상 | 100% | bar: 합계; 수
개선 / 건의사항