## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스운영본부 UX팀 이지혜 / 2022. 01. 24 ~ 2022. 01. 28
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
위세아이텍 | 구축업무 | PC 시안 디자인 | 디자인 트렌드 반영, 페럴렉스로 디자인 박예지 전임, 우수현 전임과 업무 배분해서 작업 | 상 | 100% | 합계: 21.5; 월: 5; 화: 3; 수: 3.5; 목: 5; 금: 5
UX 스터디 | 내부업무 | UX 연구소 스터디 및 분석모임 킥오프 미팅 | 스터디 방향성, 방법 논의 | 중 | 100% | bar: 합계; 화
인트라넷 고도화 | 내부업무 | 인트라넷 고도화 킥오프 미팅 | 기획, 디자인 업무. 전반적인 UX 담당하기로 논의 | 상 | 100% | bar: 합계; 수
효성 HOPE | 운영업무 | 로그인 페이지 수정 대응 | 박예지 전임, 김예은 전임 수정 업무 배분, 피드백 | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1; 수: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련