## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 22.5 | 14.0625 | [8 empty] | 중
서비스 운영 2본부 퍼블리싱팀 한창수 / 2022. 02. 07 ~ 2022. 02. 11
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
유컴패니온 인트라넷 고도화 | 퍼블리싱 업무 | 1. 레이아웃 및 소스 분석 2. WBS 일정 회의(2022.02.11. 15:00 팀즈 화상 회의) | 차주 예상 내역은 다른 프로젝트 상황을 고려하여 변경될 수 있습니다. | 중 | 100% | 3.75 |  |  |  |  | 3.75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
The H | 퍼블리싱 업무 - 회원가입(모바일) | 회원 가입 완료, 마이페이지, 개인정보관리 - 모바일 UI 개선 |  | 중 | 100% | 합계: 10; 월: 5; 화: 5
The H | 퍼블리싱 업무 - 회원가입(모바일) | 1. 비밀번호 변경, 회원 탈퇴, 회원 탈퇴 완료 - 모바일 UI 개선 2. 수정 사항 반영 및 담당 개발자님께 퍼블리싱 산출물 전달 | 개발자님이 dev 서버에 퍼블리싱 코드 적용 시 지원 요청을 위한 대응으로 1.25시간을 금요일에 배정했습니다. | 중 | 100% | 합계: 11.25; 수: 5; 목: 5; 금: 1.25
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항