## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스운영본부 UX팀 이지혜 / 2022. 02. 07 ~ 2022. 02. 11
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UX 스터디 | 내부업무 | 서비스·경험디자인 기사 자격증 스터디 | 왕은별 전임과 공동 자료조사 작업 서비스·경험디자인 기획설계 - 수행계획 수립 조사 | 중 | 100% | bar: 월 to 수
인트라넷 고도화 | 내부업무 | 업무 분배, 일정조율 | 김예은 전임, 박예지 전임 업무 설명, 분배 | 중 | 100% | bar: 월; 목
|  | 공지사항 영역 작업 - 목록, 상세 |  | 상 | 100% | 월: 3
|  | UX전략 수립, 레퍼런스 리서치 |  | 상 | 100% | 화: 4
|  | 연차 확인 와이어프레임 제작 |  | 상 | 100% | 수: 4; 목: 3
|  | 사용자정보 와이어프레임 제작 |  | 상 | 100%
|  | 일정 조율 회의 | 개발, 퍼블, 디자인, 경영지원팀 | 중 | 100%
힐스테이트 | 운영업무 | 청량리 메트로블 본사이트 제작 | 힐스테이트 업무 과중으로 공혜림 책임님 서포트 | 중 | 100% | bar: 목
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련