## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 11 | 6.875 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 김은지 / 2022. 2. 7 ~ 2022. 2. 11
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 30.9 | 5.6 | 5.7 | 7.1 | 5.6 | 6.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 3.8
SK브로드밴드 운영 | 운영 업무 | 현업 커뮤니케이션 및 일정 조정 |  | 상 | 100% | 6.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
|  | 전체 업무 체크 및 가이드 |  | 상 | 100% | 8.8 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
|  | 제휴DB/다이렉트샵 1월 월간보고 |  | 상 | 100% | 합계: 3.8; 월: 0.6; 화: 0.6; 수: 1.3; 목: 1.3
|  | [케이블샵] 가입문의 화면(플로팅 배너) 개선의 건 |  | 상 | 50% | 합계: 5.1; 월: 0.6; 화: 1.3; 수: 1.3; 목: 0.6; 금: 1.3
|  | [OSM]동일레벨 권한의 노출 요청(센터장권한) | 02/11 08:30 운영반영 진행 | 하 | 100% | 합계: 2.5; 수: 1.3; 목: 0.6; 금: 0.6
기타 | 업무인수인계 | 오은지 전임 인수인계 체크 및 가이드 |  | 하 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6; 차주 예상 내역 금: 0.6
| SKB PL 회의 | 진행업무 및 이슈 전달 | 서면으로 대체 | 하 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6; 차주 예상 내역 목: 1.3
| SKB 기획 회의 |  |  | 하 | 100%
| 일일업무보고 |  |  | 하 | 100% | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
휴가 / 공휴일 | 공휴일
휴가
개선 / 건의사항