## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 이다희 / 2022. 02. 07 ~ 2022. 02. 11
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 30.3 | 5.4 | 5.2 | 7 | 5.9 | 6.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 모바일 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 운영업무 | 신규가입 이벤트 內 스마트 리모콘 추가 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 신규가입 이벤트 內 B tv air 랜딩배너 키비주얼 수정 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | B tv air 이벤트 內 갤럭시 사은품 추가 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | B tv air 메인/리스트 배너 이미지 교체 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 신규가입 內 B tv air 랜딩배너 이미지 교체 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
|  | TV할부 이벤트 內 사은품 교체 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | B tv 추가가입 이벤트 內 사은품 교체 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | B tv 추가가입 이벤트 內 안내 문구 삭제 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | 사은품 페이지 內 삼성전자 43인치 TV 추가 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | B tv app용 가입# 리스트 배너 수정 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 공식 온라인샵 혜택 페이지 수정 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 월: 0.6; 화: 0.6
|  | 신학기 프로모션 신규 제작 요청 |  | 상 | 70% | 합계: 4.9; 월: 0.6; 화: 0.6; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 2.5
|  | PlayZ 유의사항 수정 요청(문구 추가) |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | PlayZ MMS 이미지 제작 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | PlayZLMS 페이지 신규 제작 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 화: 0.6; 수: 0.6
|  | 케이블 상품페이지 웰컴팩 추가 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.3; 금: 0.3
|  | B tv 케이블 방송 이벤트 웰컴팩 추가 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 2.1; 화: 0.6; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 0.3
|  | B tv 케이블 디지털 이벤트 웰컴팩 추가 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 2.1; 화: 0.6; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 0.3
|  | B tv 케이블 결합 이벤트 수정 요청 |  | 상 | 50% | 합계: 1.9; 수: 0.6; 목: 1.3
|  | 케이블 하이브리드 이벤트 수정 요청 |  | 상 | 50% | 합계: 1.5; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 0.3
|  | 바로가입 이벤트 문의 남기기 플로팅 버튼 오류 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
|  | 제휴DB 현대카드 이벤트 수정 요청 |  | 상 | 90% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | 제휴DB 롯데카드 이벤트 수정 요청 |  | 상 | 90% | 합계: 0.6; 수: 0.6
| 인수인계 | 전체 프로세스 설명 | 오은지 전임님 인수인계 | 상 | 100% | 합계: 6.5; 월: 1.3; 화: 1.3; 수: 1.3; 목: 1.3; 금: 1.3
기타 | 스마트데이 전환 | 출근 근무 후 스마트데이로 복귀시간 | 신학기 프로모션 디자인 및 컨펌 대응 |  |  | 합계: 0.9; 금: 0.9
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3