## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김병규 / 2022. 02. 14 ~ 2022. 02. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 제휴DB시스템 | 업무인수인계 |  | 상 | 100% | 합계: 7.5; 월: 2.2; 화: 2.2; 수: 0.7; 목: 0.7; 금: 1.7
| 제휴DB시스템 | 신규LMS마케팅 |  | 상 | 90% | 합계: 1; 월: 0.5; 화: 0.5
| 제휴DB시스템 | 정감DB의 고객 동의일 변경 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
| 제휴DB시스템 | 신한카드 이벤트 연동규격 관련 전달 및 협의 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
| 제휴DB시스템 | 유베이스DB회수 할당 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
| 제휴DB시스템 | 주간 DB인입보고 전달 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
| 제휴DB응모자시스템 | 정감DB업로드 락 문제 해결 (규격문제) |  | 상 | 100% | 합계: 3; 금: 3
| 현대카드 제휴DB시스템 | 2월 추가 DB 클린징 요청 / 전달 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
| 기타 | 전체 운영 시스템 2022년 SSL인증서 갱신 (윈도우) |  | 상 | 100% | 합계: 3; 수: 3
| 기타 | 전체 운영 시스템 2022년 SSL인증서 갱신 (리눅스) |  | 상 | 100% | 합계: 4; 목: 4
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항