## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 황재훈 / 2022. 02. 14 ~ 2022. 02. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.2 | 5 | 6.1 | 5.1 | 5 | 5
SK브로드밴드운영 | Bdirectshop 운영 | 모바일 CTA버튼 UTM 생성 요청사항 및 모바일 타이틀 미노출 요청작업 |  | 상 | 80% | 합계: 0
|  | 룰렛이벤트 POC API 추가 작업 |  | 상 | 50% | 합계: 7.5; 월: 3; 화: 2.5; 수: 2
|  | 신학기 프로모션 신규제작 variables.do 등록 요청 작업 |  | 하 | 100% | 합계: 1.9; 월: 0.9; 화: 1
|  | 케이블샵 가입문의 화면(플로팅 배너) 개선 요청 작업 |  | 하 | 80% | 합계: 4.3; 목: 2.5; 금: 1.8
|  | B다이렉트샵 및 케이블 이벤트 분기처리 및 variables.do 등록 바로가입 URL 분기 요청작업 |  | 하 | 80% | 합계: 1.1; 금: 1.1
|  | 모니터링 |  | 하 | 100% | 합계: 1.8; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.6; 금: 0.3
| Admop 운영 | 인재채용관리 |  | 중 | 80% | 합계: 0
|  | '21년 정보보호관리체계(ISMS)인증 심사 결과 공유 및 후속조치 협조요청 |  | 중 | 50% | 합계: 0
|  | Btv 브로비 설래잡기 이벤트 당첨자 수정 요청작업 |  | 하 | 100% | 합계: 3.5; 화: 1.5; 수: 2
|  | Admop 변경계획서 배포 관련 메일 수신자 추가 요청작업 |  | 하 | 100% | bar: 합계; 금
|  | 모니터링 |  | 하 | 100% | 합계: 1.8; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.6; 금: 0.3
기타 | 주간업무보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
| 주간회의 |  |  | 하 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
건의사항

## Sheet1
PC