## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김병규 / 2021. 10. 02 ~ 2021. 10. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 제휴DB시스템 | 제휴DB시스템 인수 인계 |  | 상 | 50% | 합계: 20.1; 월: 5; 화: 4.7; 수: 4.7; 목: 4.7; 금: 1
| 제휴DB시스템 | 삭제전 DB LMS이벤트(프로시져작업) |  | 상 | 90% | 합계: 3.7; 금: 3.7
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항