## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 김재환 / 2022. 2. 03 ~ 2022. 2. 04
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 15.6 | 3 | 5.8 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 케이블샵 | [WBS-1384] 케이블샵 가입문의 화면 |  | 중 | 완료 | 합계: 4.5; 월: 3; 화: 1.2; 수: 0.3
| 개인 | [WBS/1419] B tv 케이블 VOD 월정액 이용요금 |  | 중 | 완료 | bar: 합계; 화
| 개인 | [WBS/1417] 페이지 내 스티키, 상담연락처남기기 |  | 중 | 완료 | 합계: 5; 화: 3.6; 수: 1.4
| 개인 | [WBS/1440] PC/MO PlayZ 보도자료 |  | 중 | 완료 | 합계: 1.2; 수: 1.2
| 개인 | [WBS/1452] 마이페이지 가입상품 해지 신청/취소 |  | 중 | 완료 | 합계: 1.2; 목: 1.2
| 개인 | [WBS/1444] 푸터 내 인스타그램 숨김처리 |  | 중 | 완료 | 합계: 0.3; 목: 0.3
| B샵 | [WBS/1420] 제휴DB 신규가입 이벤트 제작 |  | 중 | 완료 | 합계: 0.9; 목: 0.6; 금: 0.3
| B샵 | [WBS/1412] 제휴DB 신한카드 이벤트 |  | 중 | 완료 | 합계: 1.5; 금: 1.5
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항