## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2021. 02. 07 ~ 2021. 02. 11
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.9 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인/기업 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 중 |  | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | 메뉴 탭 기능 수정 및 Admop 메뉴 DB 마이그레이션 | PC - 운영반영(21.09.15) / MO - 작업중 타 우선순위 작업으로 인해 소스 원복 후 재 작업 진행으로 인한 지연 발생 | 중 | 93%
|  | “[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10%
|  | “21년 WEB/Mobile 서비스 보안 정기진단 결과 - 송숙희M 담당 서비스" 보안 진단 조치계획 수립 및 수정 | 개발 반영(22.02.08) / 운영 반영(22.02.08) | 상 | 100% | 5.5 | 3 | 2.5
|  | PC 서브메인 네비게이션 div 태그 닫힘 제거 | 개발 반영(22.02.07) / 운영 반영(22.02.07) | 상 | 100% | 2 | 2
|  | “호호 이벤트 자동 분기 URL 개발 요청”에 따른 분기 URL 생성 운영서버 반영완료 | 개발 반영(22.02.08) / 운영 반영(22.02.08) | 상 | 100% | 1 |  | 1
|  | “Mobile PC 버전보기 소상공인 GNB 클릭처리 운영서버 반영완료” 모바일 링크 기능 수정 및 운영서버 반영완료 | 개발 반영(22.02.08) / 운영 반영(22.02.08) | 상 | 100% | 1 |  | 1
| SK브로드밴드 기업 | “[확인요청]공지사항 내용 미노출건” 수정 및 운영서버 반영 예정 | 개발 반영(22.02.09) / 운영 반영(22.02.09) | 상 | 100% | 4.5 |  |  | 4.5
|  | PC/MO Log4J 버전 업 작업 진행(1.2.16 -> 2.17.1) |  | 상 | 20% | 8.1 |  |  |  | 3.6 | 4.5
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 주간회의 |  |  | 상 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련