## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 이다희 / 2022. 02. 14 ~ 2022. 02. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.6 | 5.6 | 5 | 5.3 | 5.7 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 모바일 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | B다이렉트샵 / 케이블샵 통계 정기화 (2월) |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
|  | 디지털Comm. 관련 리포트 정기화 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
|  | T다이렉트 유선기획전 관련 일별 통계 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
|  | B tv App 이벤트 인입 통계 정기화 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
|  | 신학기 프로모션 이벤트(신학기 2/15~3/31) 통계 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
| 운영업무 | 신학기 프로모션 신규 제작 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 월: 1.3; 화: 0.3
|  | 신학기 프로모션 1차 수정 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.6; 화: 0.3
|  | 신학기 프로모션 2차 수정 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 수: 0.6; 목: 0.2
|  | 신학기 프로모션 OSM 명칭 수정 요청(2021버전) |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | New 핵심요금제 프로모션 이벤트 신규 제작 요청 |  | 상 | 50% | 합계: 2.6; 화: 1.3; 목: 1.3
|  | 다이렉트샵 이벤트 內 핵심요금제 추가 요청 |  | 상 | 70% | 합계: 3.9; 화: 1.3; 목: 1.3; 금: 1.3
|  | 월전환_Giga인터넷+B tv 신규가입 이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 1.9; 수: 0.5; 목: 0.6; 금: 0.8
|  | 월전환_바로가입 이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 1.8; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 0.6
|  | 월전환_바로가입 친구추천 이벤트 |  | 상 | 60% | 합계: 0.6; 목: 0.3; 금: 0.3
|  | 월전환_카카오톡 랜딩페이지 |  | 상 | 50% | 합계: 0.6; 금: 0.6
|  | 사은품 페이지 內 삼성전자 43인치 히든 처리 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | TV할부 이벤트 內 금액 수정 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 바로가입 이벤트 문의 남기기 內 CTA버튼 삭제 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | SKT 유무선 다이렉트샵 리스트 배너 노출 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | 마케팅 페이지 신규 생성 요청(이벤트4건) |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | SKB IPTV 검색외 광고코드 발급 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.3; 화: 0.2; 수: 0.2
|  | SKB IPTV 검색 광고코드 발급 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | SKB 신학기 프로모션 키비주얼 공유 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | SKB 3월 월전환 이벤트 키비주얼 공유 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.2; 금: 0.2
|  | SKB 하이브리드 이벤트 관련 요청(일정) |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.3; 수: 0.2
| 인수인계 | 전체 프로세스 설명 | 오은지 전임님 인수인계 | 상 | 100% | 합계: 5.1; 월: 1.3; 화: 1.3; 수: 1.3; 목: 0.6; 금: 0.6
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3