## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 02. 07 ~ 2022. 02. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 세종대 입학처 홈페이지 수정 요청 건 확인작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 세종대 입시 홍보영상 메뉴 신규 개설 요청 작업 분석 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 세종대 관리자 페이지 테이블 생성 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 세종대 입시 홍보영상 관리자 페이지 입력 폼 생성 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 1; 화: 1; 수: 1
| 운영 | 세종대 입시 홍보영상 관리자 페이지 목록 폼 생성 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 1; 화: 1; 수: 1
| 운영 | 세종대 입시 홍보영상 관리자 페이지 보기 폼 생성 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 수: 1
| 운영 | 세종대 입시 홍보영상 입력 폼 동영상 추가작업 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 화: 1; 수: 2; 목: 2
| 운영 | 세종대 입시 홍보영상 메인 화면 리스트 생성 |  | 중 | 100% | 합계: 4.5; 화: 1; 목: 1.5; 금: 2
| 운영 | 세종대 수시 추가모집 원서접수 배너 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 세종대 수시 추가모집 원서접수 마감 배너 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 아주대 신입학 추가모집 인트로 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
| 운영 | 아주대 메인 중간 제목 내용 편집 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 세종대 입시 홍보영상 메인 화면 내용보기 페이지 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 세종대 입시 홍보영상 메인 화면 메뉴 추가 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 아주대 편입학 인트로 closing 18시 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
인트라넷
기타
신사업
현대 CSR 홈페이지 구축
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항