## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김병규 / 2022. 02. 21 ~ 2022. 02. 25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 제휴DB시스템 | 업무인수인계 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 수
| 제휴DB시스템 | 주간 DB인입보고 전달 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
| 현대카드 제휴DB시스템 | 2월 추가인입DB 클린징 요청 건 업로드 완료 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
| Btv | 2022년 SSL인증서 관련 인증코드 운영기 적용 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
| Btv | Btv 케이블샾 인증서 개발기 설치 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
| 제휴DB시스템 | 두낫콜 DB 내역 회수 취합 및 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
| Btv | Btv 케이블샾 인증서 운영기 설치 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
| 제휴DB시스템 | 통합동의/통합동의AB 인입DB 통계요청 전달 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
| 제휴DB응모자시스템 | 신한카드 이벤트 연동 규격 및 협의 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
| 기타 | 프라이빗 클라우드 백업 정리 건 리스트 전달 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
| BDirectshop | 2022년 SSL인증서 갱신 개발기 적용 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
| 제휴DB시스템 | 구매포탈 접속관련 문의 / 답변 전달 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
| 제휴DB시스템 | 통합동의 1월 인입DB OCB번호 취합 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
| 제휴DB시스템, ADMOP, PDATA | 재발급 인증서 재설치 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
| 개인홈페이지 | 호호이벤트 작업 추가 개발 (DB인입) |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
| 제휴DB시스템 | 신한카드 이벤트 오픈 지원 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
| 제휴DB응모자시스템 | 2022년 재갱신된 SSL인증서 설치 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 금: 2
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항