## 2월 4주
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 | 2.5 | 2.0625 |  |  | 중
디자인팀 양지선 / 2022. 02. 21 ~ 2022. 02. 25 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분 | 4시간 | 약3.3시간
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.4 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 개인 | 잼키즈 알버트 AI 신규페이지
|  | └ PC/MO 7차 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.4; 화: 0.2
|  | SKB 인터넷, IPTV 상품 소개 이미지 | 4차 시안 | 상 | 100% | 합계: 5.4; 월: 1.1; 화: 0.4; 금: 3.9
바로가기 이벤트 월전환 배너(pc,mo)
|  | └ 룰렛 이벤트 | 리스트 배너 2종 | 중 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
|  | └ 친구추천 이벤트 | 리스트 배너2종 + 요금 조회 배너 2종 | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
3월 신규가입 이벤트 메인 빅 배너
|  | └ PC 초안 전달 | 시안 3종 | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | └ PC 초안 수정 | 시안 2종 수정 | 상 | 100% | 합계: 1.4; 화: 1.4
|  | └ MO 시안 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | 호호 이벤트 간편 업그레이드 신청 디자인 | 팝업 현행화 | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | New핵심요금제 관련 상품페이지 시안 | 3차 수정 | 상 | 100% | 합계: 1.6; 화: 0.2; 수: 0.4; 금: 1
|  | 신규가입 이벤트 메인대배너 오브젝트 디자인 | 전체 취합 및 정리/시안 적용 | 상 | 100% | 합계: 1.6; 화: 0.4; 수: 1.2
| B샵 | 3월 신규 가입 이벤트 | 모바일 시안 브로비 수정(이미지 편집 작업) | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.3; 화: 0.2
| B tv | 2월 4째주 위클리가이드 (pc/mo) |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 화: 1.3
|  | 3월 추천신작 포스터 누끼 작업 | 포스터 4종 편집 | 중 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
| 기업 | 네이버 브랜드검색 소재 내 썸네일 |  | 하 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | B tv 미디어보드 상품페이지 및 이벤트 페이지 수정 | 누락 페이지 SB대기 | 상 | 100% | 합계: 2.7; 화: 0.4; 수: 2.3
| 기타 | 디자인팀 주요 이슈 정리 | 업무배정/파트별 일정 조율/작업 피드백/서포트 |  |  | 합계: 1.1; 월: 0.3; 화: 0.4; 수: 0.4
|  | 조완섭 부문장님 면담 | 인력 이슈 회의 |  |  | 합계: 0.4; 월: 0.4
휴가/공휴일 | 연차 | 2/24 연차 | 부재시 업무 담당자: 최명신 책임, 홍서율 책임 |  |  | 합계: 5; 목: 5
공휴일
기타