## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스운영본부 UX팀 이지혜 / 2022. 02.21 ~ 2022. 02. 25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
인트라넷 모바일 | 내부업무 | 메인페이지 와이어프레임 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 3
|  | 페이징, 모션 애니메이션 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.5; 화: 1
|  | 디자인스타일 벤치마킹 |  | 중 | 50% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
|  | 메인, 서브페이지 디자인 진행 |  | 상 | 0% | 합계: 17.1; 화: 2.8; 수: 4.5; 목: 4.8; 금: 5
|  | 화상 회의 | 진행 및 진행상황 확인을 위한 팀즈 화상 미팅 진행 건 | 상 | 0% | bar: 차주 예상 내역 월
진학사 | 운영업무 | 세종대 입학처 |  | 중 | 100% | 합계: 1; 월: 0.5; 수: 0.5
효성 HOPE | 운영업무 | 업무 인수인계, 피드백 | 우수현 전임에게 업무 전달, 스케쥴 조율 | 중 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.2; 목: 0.2
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련