## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 02. 21 ~ 2022. 03. 04
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 세종대 입시 홍보영상 메인화면 내용보기 페이지 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 세종대 입시 홍보영상 메인 화면 메뉴 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 아주대 정시 충원합격자 인트로 closing 16시 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 아주대 신입학 추가모집 9시 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 아주대 신입학 추가모집 링크 추가 후 10시 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 세종대 입시 홍보영상 예제 업로드 후 컨펌 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
| 운영 | 세종대 입시홍보영상 관리자 페이지 카테고리제거 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 수: 1.5; 목: 1
| 운영 | 세종대 입시홍보영상 전체수시및 타입 제거 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 수: 1.5; 목: 1
| 운영 | 세종대 긴급 추가모집 수정건 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 광운대 해상도에 따른 메뉴떨어짐현상 수정건 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 아주대 등록금 영수증 및 합격증 조회 인트로 제작 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 2
| 운영 | 세종대 입시 홍보영상 운영 반영 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 금: 3
인트라넷 | 운영 | 연차 승인관련 테스트 페이지 |  | 중 | 20% | 합계: 3; 월: 1; 화: 1; 목: 1
| 운영 | 본부관리자, 팀관리자 권한 등록 및 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 연차 승인 관리 페이지 작성 |  | 중 | 40% | bar: 합계; 금
기타
신사업
현대 CSR 홈페이지 구축
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항