## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 이승현 / 2022. 02. 21 ~ 2022. 02. 25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 5
SKBB | 일일 운영 업무 | B tv web 모니터링 |  | 상 | 100% | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | 추천 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | 영화당 영상 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4; 차주 예상 내역 월: 0.4
|  | 영화추천관, 영화당 시청의견 남기기 관리 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2; 차주 예상 내역 월: 0.4
|  | B tv 주간 HIT 및 추천콘텐츠 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.2; 화: 0.7; 차주 예상 내역 월: 0.3; 차주 예상 내역 화: 0.4
| 주간운영업무 | 위클리가이드 |  | 상 | 100% | 1.6 | 0.4 | 0.4 |  | 0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0.6
|  | 주간편성계획 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | 이번주 추천 콘텐츠 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | 조선 디지털 Biz |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | B tv 주간 경쟁사 모니터링 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.5; 금: 0.3
|  | 종료 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
| 월간운영업무 | 월간 운영 / 통계 보고 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.6; 차주 예상 내역 화: 1; 차주 예상 내역 수: 1; 차주 예상 내역 목: 1
|  | 경쟁사 STB 모니터링 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 수: 0.8; 차주 예상 내역 수: 0.5
|  | [B tv] 2022년 <3월 추천 신작> 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.4
|  | [B tv] 2022년 B tv로 즐기는 3월의 캐치온 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2; 차주 예상 내역 월: 0.4
|  | B tv 청구서 이미지 제작(지로, 이메일) |  | 상 | 300%
|  | 홈페이지 내 채널편성표 업데이트 요청 |  | 상 | 100%
B tv 공지사항
| 비정기업무 | <극장판 안녕자두야: 제주도의 비밀> 런칭 프로모션 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | [프로모션] 애니 영화 <용과 주근깨 공주> 예약구매 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | [프로모션_영화] <웨스트 사이드 스토리> 예약구매 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 수: 0.3; 목: 0.5
|  | [프로모션_영화] <킹메이커> 론칭 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.3; 화: 0.3; 목: 0.3
|  | [프로모션] 애니 <포켓몬스터 DP> 무료 런칭 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 수: 0.3; 금: 0.4
|  | [B tv 발렌타인 프로모션] 사랑은 ‘좋아요’를 싣고 이벤트 당첨자 31명 발표 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.4
|  | [프로모션_영화] <씽2게더관> 이벤트 당첨자 100명 발표 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.3; 금: 0.3
|  | [프로모션_영화] <특송> 론칭 이벤트 당첨자 900명 발표 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.3; 금: 0.3
|  | [프로모션_영화] <웨스트 사이드 스토리> 론칭 이벤트 |  | 상 | 30% | 합계: 0.4; 목: 0.4
|  | <귀멸의 칼날> 감사 이벤트 |  | 상 | 0% | 차주 예상 내역 월: 0.3
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
| 개인정보파기대장 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.2; 화: 0.2; 목: 0.3; 금: 0.2
| 웹운영 일일업무보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 월: 0.2; 화: 0.3; 수: 0.2; 목: 0.3; 금: 0.2
| B tv 업무진행현황 현업 보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 1.3; 월: 0.2; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.2
| SKB 업무일정 WBS 엑셀 업데이트 |  |  | 중 | 100% | 합계: 1.4; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.2
| 스마트데이 보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
| 진행일정 확인 회의 |  |  | 중 | 100%
| 주간보고 |  |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.3; 금: 0.2
회의록 작성
| 주간회의 |  |  | 중 | 100%
| B tv 업무 인수인계 |  |  | 상 | 100% | 합계: 1.9; 월: 0.4; 화: 0.7; 수: 0.8
SKB_개인 | 개인파트 단건 업무 | 모니터링 업무 | 월 : 담당자 별 모바일 기기로 PC보기 모니터링 진행 화/목: 담당자 별 PC 버전 모니터링 진행 수/금 : 담당자 별 MO 버전 모니터링 진행 | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
|  | 2022년 2월 3주차 주간 경쟁사 동향 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.6; 화: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.6
|  | skb gbs 추가 영상 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 수: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 차주 예상 내역 금: 5
개선 / 건의사항