## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
서비스 운영 본부 운영1팀 - 오은지 / 2022-02-21 ~ 2022-02-25 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위 업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
SK 운영 | 통계 | 오전 데일리 통계 |  | 상 | 100% | 합계: 5.8; 월: 1.5; 화: 1; 수: 1.3; 목: 1; 금: 1
| 이벤트 제작 및 검수 | 제휴 DB 롯데카드 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 제휴 DB 신한카드 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 7.5; 월: 1; 화: 1.3; 수: 3; 목: 2; 금: 0.2
|  | B샵 사은품 페이지 레퍼런스 리서칭 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
|  | Btv 케이블 결합 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1; 수: 0.5
|  | 제휴 DB 네이버페이 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 2.8; 목: 1; 금: 1.8
|  | B tv 케이블 다이렉트 검수 지원 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 목: 0.7
| 사이트 개선 | 월전환 개발 검수 지원 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 제휴DB 페이지 DB 테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
| 캠페인 코드 | NEW 핵심요금제 이벤트 캠페인 코드 |  | 상 | 100% | 합계: 2.2; 월: 0.5; 화: 0.2; 수: 0.2; 목: 0.3; 금: 1
기타 | 연봉협상 | 연봉협상 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | 새로 오신 선임님께 업무 설명 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.5; 금: 0.3
| 서류 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항