## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 김재환 / 2022. 2. 03 ~ 2022. 2. 04
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 16.5 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 1.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 기업 | [WBS/1413]CLOUD SECURITY 수정 |  | 중 | 완료 | 합계: 2; 월: 2
| 기업 | [WBS/1479]홈페이지 Security＞UTM보안(판매형) 서비스 |  | 중 | 완료 | 합계: 0.3; 월: 0.3
| 기업 | [WBS/1462-퍼블요청] 진행중인 이벤트 기간 연장 |  | 중 | 완료 | 합계: 2.4; 월: 1.8; 금: 0.6
| 개인 | [WBS/1397] Check Site |  | 중 | 완료 | 합계: 1.6; 화: 1.6
| 개인 | [WBS/1484] 3월 월전환 신규가입 이벤트 배너 |  | 중 | 진행중 | 합계: 2; 화: 2
| b샵 | [WBS/1512번-퍼블 요청] ★급 갤럭시A7 사은품 |  | 중 | 완료 | 합계: 0.3; 수: 0.3
| 다이렉트 | [WBS/1412-퍼블 요청] 제휴DB 신한카드 이벤트 수정 |  | 중 | 완료 | 합계: 1.4; 수: 1.2; 목: 0.2
| b샵 | [WBS/1509번-퍼블 요청] B tv 케이블 다이렉트 |  | 중 | 완료 | 합계: 1.8; 수: 1.2; 목: 0.6
| 개인 | [WBS/1497] New핵심요금제 관련 상품페이지 수정 |  | 중 | 진행중 | 합계: 3; 수: 1.2; 목: 0.3; 금: 1.5
| b샵 | [WBS/1508번-퍼블 요청] B tv 케이블 디지털 이벤트 수정 |  | 중 | 완료 | 합계: 0.8; 수: 0.6; 목: 0.2
| b샵 | [WBS/1510번-퍼블 요청] 인터넷+WiFi 이벤트 수정 |  | 중 | 완료 | 금: 1.2
| 개인 | [WBS/1537] Check Site html 수정 |  | 중 | 완료 | 합계: 0.6; 금: 0.6
| b샵 | [WBS/1405번-퍼블 요청] New 핵심요금제 |  | 중 | 완료 | 합계: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항