## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
디자인팀 황지영 / 2022. 02.07 ~ 2022. 02. 11
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | Btv | 금영프리미엄노래방 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ 상세페이지 디자인 작업 (mo) |  |  |  | 월: 3.5
|  | └ 상세페이지 디자인 수정 (pc) |  |  |  | 화: 0.5
|  | └ 상세페이지 디자인 수정 (mo) |  |  |  | 화: 0.5; 수: 0.4
|  | └ 배너 디자인 (800*400) |  |  |  | 월: 1.5; 화: 0.8; 수: 0.4
|  | └ 배너 디자인 수정 (800*400) |  |  |  | 목: 0.2
|  | └ 리스트배너 디자인 (PC) |  |  |  | 수: 1.3
|  | └ 리스트배너 디자인 (MO) |  |  |  | 수: 0.7
| B샵 | DB제휴 현대카드 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ 이벤트 디자인 제작 |  |  |  | 화: 3.2; 수: 0.2
└ 상세 내용 수정
|  | Btv 추가가입 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ 추가가입 페이지 문구 삭제 (pc) |  |  |  | 수: 0.2
|  | └ 추가가입 페이지 문구 삭제 (mo) |  |  |  | 수: 0.2
|  | └ 마케팅 페이지 문구 삭제 (pc) |  |  |  | 수: 0.2
|  | └ 마케팅 페이지 문구 삭제 (mo) |  |  |  | 수: 0.2
|  | 신학기 프로모션 신규제작 이벤트 |  | 상 | 100% | 금: 0.5
|  | └ 레이어팝업 아이뮤직 노트북 |  |  |  | 금: 0.5
└ 레이어팝업 삼성전자 갤럭시탭
|  | 바로가입 친구추천 이벤트 |  | 상 | 40%
|  | └ 3월 바로가입 친구추천 이벤트 시안 (mo) |  |  |  | 목: 2.5; 금: 2.5
| 케이블 샵 | Btv 케이블 디지털 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ 메인배너 비주얼 오브젝트 추가 (pc) |  |  |  | 수: 0.6
|  | └ 메인배너 비주얼 오브젝트 추가 (mo) |  |  |  | 수: 0.2
|  | └ 리스트배너 비주얼 오브젝트 추가 (pc) |  |  |  | 수: 0.2
|  | └ 리스트배너 비주얼 오브젝트 추가 (mo) |  |  |  | 수: 0.2
|  | Btv 케이블 결합 이벤트 |  | 상 | 50% | 금: 2.5
└ 이벤트 디자인 (mo)
| 개인 | 신규가입 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ 메인 대배너 혜택 요금할인 오브젝트 디자인 |  |  |  | 목: 2.3
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항