## 2월 4주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2022. 02. 21 ~ 2022. 02. 25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.1 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 신규가입 이벤트 |  | -
|  | └ 다이렉트샵 키비 변경 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | └ 마케팅페이지 키비 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
|  | └ 비샵 메인/리스트 배너 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | └ 케이블샵 메인/리스트 배너 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 바로가입 마케팅 페이지/외부배너 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 신규가입 이벤트 관련 오브젝트 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 1.7; 화: 1.7
|  | 안심/스마트/세이프 Giga라이트 상품 페이지(PC) | 핵심요금제 추가 건, 산출물 현행화 | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
|  | B tv All 상품페이지(PC) | 산출물 현행화 | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2
|  | 공식온라인샵 혜택 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2
|  | 사은품 > 사은품 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
| 케이블샵 | 인터넷+WiFi 이벤트 |  | -
|  | └ 컨텐츠 오브젝트 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 6.7; 월: 2.7; 화: 2.5; 수: 1.5
|  | └ 이벤트 타이틀 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 수: 3.5
|  | └ 키비주얼 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
|  | └ 메인/리스트 배너 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | 케이블 방송 이벤트 수정 | 산출물 현행화 및 관리 | 상 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.4
|  | 케이블 다이렉트 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.4
휴가/공휴일 | 연차 | 25(금) 연차 | 대무자: 양지선 수석, 황지영 선임 |  |  | 합계: 5; 금: 5
공휴일
개선 / 건의사항