## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김병규 / 2021. 10. 02 ~ 2021. 10. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 14.9 | 5 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 제휴DB시스템 | 제휴DB시스템 인수 인계 |  | 상 | 50% | 월: 0; 수: 0; 목: 0; 금: 0
| 제휴DB시스템 | 네이버페이제휴 이벤트 페이지 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 7; 월: 3; 수: 4
|  | 제휴DB 인입수량 요청 |  | 중 | 100% | 월: 2
|  | 제휴 DB 인입데이터 유저삭제요청 처리 |  | 상 | 100% | bar: 수
|  | 현대카드 DB클랜징관련 DB취합전달 |  | 상 | 100% | 목: 2
|  | 제휴DB시스템 '통합동의' 경로 2월 인입 데이터 요청 |  | 상 | 100% | bar: 금
| 제휴DB시스템 | 삭제전 DB LMS이벤트 페이지 작업 |  | 상 | 90% | 합계: 7; 월: 0; 목: 3; 금: 4
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 0.9; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항