## 3월 1주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2022. 02. 28 ~ 2022. 03. 04
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 3월 신규가입 이벤트 수정(PC/MO) |  | - | -
|  | └ 키비주얼 | 퀵메뉴 오브젝트 디자인 | 상 | 60% | 합계: 7.6; 수: 3; 목: 1.6; 금: 3
|  | └ 컨텐츠 전반 수정 및 스크린샷 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 목: 3; 금: 1
|  | └ 마케팅 페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
|  | └ 비샵 메인/리스트 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
|  | └ 케이블샵 메인/리스트 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
|  | 공식온라인샵 혜택 |  | - | -
|  | └ 띠 배너 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.1; 목: 0.2
|  | └ 이미지 배너 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.4; 목: 0.2
|  | 메인 중간 상품 배너 수정(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 수: 0.1
|  | 핵심 요금제 이벤트 컨텐츠 수정(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 수: 1.4
휴가/공휴일 | 연차 | 28(금) 연차 | 대무자: 양지선 수석, 황지영 선임 |  |  | 합계: 10; 월: 5; 화: 5
| 공휴일 | 3.1(화) 3.1절 공휴일
개선 / 건의사항