## 11월4주 왕은별 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 왕은별 / 2021. 11.08 ~ 2021. 11. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.9 | 4.7 | 5 | 5 | 5.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 기업 | UTM보안 브로슈어
|  | └ 브로슈어 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.7
| 개인 | 지속가능경영
|  | └pc 윤리경영 및 공정거래 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 3
|  | └pc 이사회정책 |  | 상 |  | 합계: 0.4; 화: 0.4
B tv 디지털 더블할인 이벤트
|  | └ pc, mo 메인빅배너 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
|  | └ pc, mo 리스트배너 | BG 색 변경 | 상 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.4; 금: 0.4
2021 블로썸 청소년 영상제
|  | └ 상세페이지 pc,mo 수정 | 내용 수정 | 상 | 100% | 합계: 1; 목: 0.6; 금: 0.4
B tv 이용가이드
|  | └ pc | 내용수정 |  |  | 금: 0.4
| B샵 | 제휴DB 롯데카드 ATV 페이지
|  | └ mo |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
케이블샵 1+1 방송통합 이벤트 (12월)
|  | └ pc, mo 키비주얼 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2.1; 화: 1.3; 수: 0.3; 목: 0.5
|  | └ pc, mo 리스트배너 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.2; 목: 0.3
|  | └ pc, mo | 컨텐츠 취합 전달 | 중 | 100% | 합계: 1.3; 수: 0.3; 목: 1
특별사음품관
|  | └ pc, mo 롤링배너 | B샵, 케이블샵 | 상 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.4
바로가기 룰렛이벤트 1월
|  | └ 레퍼런스 탐색 |  | 하 |  | 합계: 0.6; 목: 0.6
| B tv | 극장판 귀멸의칼날 : 남매의연 이벤트
|  | └ pc, mo 상세 | 1~3차, 이미지 작업, 사은품 워터마크 삭제 | 상 | 100% | 합계: 2.9; 화: 0.7; 수: 1.9; 금: 0.3
|  | └ pc, mo 리스트배너 | 2차수정 문구수정 | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 0.4; 수: 0.8; 금: 0.3
명탐정코난: 비색의탄환 이벤트
|  | └ pc, mo 상세 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 수: 0.2; 목: 0.4; 금: 0.7
|  | └ pc, mo 리스트배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.3; 금: 0.5
|  | 블랙플레이데이(방송/영화) | 2차 문구수정
|  | └ pc, mo 상세 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 목: 0.7; 금: 0.5
|  | └ pc, mo 리스트배너 |  | 중 | 100% | 합계: 0.7; 목: 0.4; 금: 0.3
|  | 이상한 과자가게 진천당 이벤트 | 3차 문구 삭제
|  | └ pc, mo 상세 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | └ pc, mo 리스트배너 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
기타 | 디자인팀 회의 | 일정 회의 |  |  |  | 합계: 0.6; 금: 0.6
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항

## 11월5주 왕은별 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 왕은별 / 2021. 11.29 ~ 2021. 12. 03
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22.3 | 5 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 개인 | B tv 이용가이드
|  | └ pc ,mo | 내용수정 | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 3.5; 목: 0.5; 금: 1
지속가능경영
|  | └PC 윤리경영 및 공정거래 | 도표 수정 | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 1; 화: 2; 수: 1
|  | └MO 협력사 정책 |  | 상 | 100% | 합계: 3.6; 화: 2.1; 수: 1.5
|  | └MO 구성원 정책 |  | 상 | 80% | bar: 수 to 목
|  | 인재채용 |  |  |  | 합계: 0
|  | └PC 페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 목: 1.3
| B tv | 귀멸의 칼날
|  | └ pc ,mo 상세페이지 | 문구 수정 | 상 | 100% | 합계: 0.8; 월: 0.5; 화: 0.3
12월 1주 위클리 가이드
|  | └ pc ,mo |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 수: 1.2
|  | 지상파 월정액 신규가입 이벤트 | 포스터 이미지 대기
|  | └ pc ,mo 상세페이지 |  | 상 | 80% | 합계: 1.2; 목: 0.6; 금: 0.6
|  | └ pc ,mo 리스트 배너 |  | 상 | 80% | 합계: 0.6; 금: 0.6
명탐정코난 :비색의 탄환 이벤트
|  | └ pc ,mo 상세페이지 | 문구 수정 | 중 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
| 기업 | 미디어보드 이벤트
|  | └ pc ,mo | 유의사항 문구 추가 | 중 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.4
외부광고(에이트레이더)소재 디자인 작업
|  | └ 미디어 보드 배너 22종 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 2.1; 목: 0.3; 금: 1.8
|  | └ 네이버 브랜드 소재 배너 2종 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 목: 1.2; 금: 0.6
기타 | 디자인팀 회의 | 일정 회의
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항

## 12월2주 왕은별 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 왕은별 / 2021. 12.06 ~ 2021. 12. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.6 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B tv | 지상파 월정액 신규가입 이벤트
|  | └ pc ,mo 상세페이지 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | └ pc ,mo 리스트 배너 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
디어에반헨슨 이벤트
|  | └ pc ,mo 상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 금: 1.2
|  | └ pc ,mo 리스트 배너 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
0
| 개인 | 지속가능경영 |  |  |  | 합계: 0
|  | └MO 윤리경영 및 공정거래 |  | 상 |  | 합계: 2.4; 월: 1.2; 화: 1.2
|  | └MO 협력사 정책 |  | 상 | 100% | 합계: 2.1; 월: 0.4; 화: 1.3; 금: 0.4
|  | └MO 구성원 정책 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 0.4; 화: 1.1; 금: 0.5
|  | └MO 이사회 정책 |  | 상 | 100% | 합계: 2.2; 월: 1; 화: 1.2
|  | 마이페이지>간편한이사 |  |  |  | 합계: 0
|  | └신청 페이지 |  | 상 |  | 합계: 2.4; 수: 2.4
|  | └신청 확인페이지 |  | 상 |  | 합계: 3.6; 수: 2.2; 목: 1.4
|  | 고객센터> 온라인 문의하기 |  |  |  | 합계: 0
|  | └ PC,MO 문구 추가 및 현행화 | 1~4차 수정 |  |  | 합계: 3.5; 목: 2; 금: 1.5
|  | BTV 이용가이드 |  |  |  | 합계: 0
|  | └ PC 상단탭 | 퍼블팀 요청 재생버튼 제거 이미지 제작 |  |  | 합계: 1.2; 목: 1.2
기타 | 디자인팀 회의 | 일정 회의
휴가 / 공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 5
공휴일
개선 / 건의사항

## 10월 4주 홍서율 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2021. 10. 25 ~ 2021. 10. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 케이블샵 | B tv 케이블 방송 이벤트 |  | -
|  | └ 키비주얼 최종(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 2.4; 월: 1.4; 화: 1
|  | └ 이미지 소스 편집/제작 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | └ 추천영역 콘텐츠 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | 인터넷+WiFi 단품 이벤트 |  | -
|  | └ 키비주얼 컨셉 작업 | 레퍼런스 탐색 및 톤앤매너 | 상 | 100% | 합계: 1.6; 화: 1.6
|  | └ 키비주얼 디자인_집콕 컨셉(PC/MO) | 이미지 소스 편집 및 제작 | 상 | 100% | 합계: 1.6; 화: 1.6
|  | └ B안 컨셉 작업 | 레퍼런스 수집 및 톤앤매너 | 상 | 100% | 합계: 3.8; 수: 2; 목: 1.8
|  | └ B안 디자인(인터넷+WiFi ver) |  | 상 | 80% | 합계: 3.7; 목: 0.5; 금: 3.2
| B샵 | A tv 사전예약 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | 금: 1.2
| B tv 앱 | A tv 본이벤트 리스트 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 수: 0.1
| 기업 | 자주묻는 질문 > 질문 유형으로 찾기 추가(PC/MO) | 홀딩 | 상 | 10% | 합계: 0.3; 목: 0.3
| B tv | 11월 꿀팁이 오션네
|  | └ A안 |  | 상 | 100% | 합계: 1.9; 화: 0.8; 수: 1.1
|  | └ B안 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 수: 1.8
|  | 이달의 캐치온(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 2.4; 목: 2.4
|  | └ 포스터 교체 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
| 개인 | 팝업 디자인 가이드 산출물 확인 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 금: 0.4
기타 | 디자인팀 | 면담 |  | 상 |  | 합계: 0.6; 월: 0.6
휴가/공휴일 | 휴가
공휴일
개선 / 건의사항

## 11월 2주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 11. 01 ~ 2021. 11. 05
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.8 | 5 | 4.9 | 6.6 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 운영 | 기업 | 클라우드 컨택센터 이벤트 |  | 하 | 100%
|  | └ 유의사항 추가 |  | 하 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
| Btv | 위클리 가이드 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 1.2
|  | 상양부 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 수: 1.2
|  | └ PC, MO_리스트 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
개인
| B샵 | Btv air 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 1.2
|  | 케이블샵 Atv 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2.2; 월: 1.2; 화: 1
|  | B샵 특별사은품 신설 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 18.2; 월: 3.6; 화: 1.2; 수: 3.6; 목: 4.8; 금: 5
|  | └ 사은품 누끼 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 수: 1.2
|  | B샵 상품명 변경 |  | 하 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 수정 |  | 하 | 100% | 화: 0.3
기타 | 디자인팀 회의 | 주간회의
주간보고 작성
휴가 / 공휴일 | 연차 | 차주 월요일 (연차) | 부재시 업무 담당자: 박소영 수석 |  |  | 합계: 0
공휴일
개선 / 건의사항

## 11월 3주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 11. 15 ~ 2021. 11. 19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 19.3 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 운영 | 기업
| Btv | 위클리 가이드 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100%
| 개인 | 지속가능경영 신규페이지 제작 (PC,MO) |  | 상 | 100%
|  | └ 신사업투자정책 XD 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 3.4; 수: 1; 목: 1.2; 금: 1.2
|  | └ 구성요소 만들기 |  | 상 | 100% | 목: 1.2; 금: 1.2
|  | └ 가이드 도표 만들기 |  | 상 | 100% | 목: 1.2; 금: 1.2
| B샵 | B tv 케이블 결합 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 7.4; 화: 5; 수: 2.4
|  | 케이블샵 특별사은품 신설 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 2.4; 수: 1.2; 목: 1.2
|  | └ PC, MO_리스트 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
기타 | 디자인팀 회의 | 주간회의 |  | 하 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2
|  | 주간보고 작성 |  | 하 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차 | 금주 월요일 (연차)/차주 금요일 (연차) | 부재시 업무 담당자: 박소영 수석 |  |  | 합계: 5; 월: 5
공휴일
개선 / 건의사항

## 11월 4주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 11. 22 ~ 2021. 11. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.6 | 5 | 5 | 5 | 5.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 운영 | 기업 | 네이버 브랜드 검색 소재 썸네일 수정 |  | 하 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
| Btv | 블랙 플레이 데이 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 수: 0.6; 목: 0.3
|  | └ PC, MO_리스트배너 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
| 개인 | 지속가능경영 신규페이지 제작 (PC) |  | 상 | 100%
|  | └ 신사업투자정책 XD 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.3; 수: 0.3
|  | └ 협력사정책 XD 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 2.3; 월: 2; 수: 0.3
|  | └ 네트워크 안정성 확보 XD 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 2.7; 월: 2.4; 수: 0.3
|  | └ TCFD XD 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.2; 수: 0.3
|  | 세이프 인터넷 신규페이지 (PC) |  | 상 | 100%
|  | └ 상세페이지 PC 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 수: 1.9; 목: 0.6
|  | 2021 블러썸 청소년 영상제 수상작 페이지 |  | 중 | 100%
|  | └ 상세페이지 mo 제작 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
| B샵 | B tv 케이블 결합 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 8.7; 화: 3.6; 수: 1; 목: 4.1
기타 | 디자인팀 회의 | 주간회의 |  | 하 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 주간보고 작성 |  | 하 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차 | 금주 금요일 (연차) | 부재시 업무 담당자: 박소영 수석 |  |  | 합계: 5; 금: 5
공휴일
개선 / 건의사항

## 11월 5주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 11. 29 ~ 2021. 12. 03
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 운영 | 기업 | 외부광고(에이트레이더)소재 디자인 작업 |  | 중 | 100%
|  | └ 기업 인터넷 전화 배너 22종 제작 |  | 중 | 100% | 합계: 2.4; 목: 1.2; 금: 1.2
|  | └ 기업 인터넷 배너 22종 제작 |  | 중 | 100% | 합계: 2.4; 목: 1.2; 금: 1.2
| Btv | 포스터 사이즈 조정 |  | 하 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
| 개인 | 지속가능경영 신규페이지 제작 (PC,MO) |  | 상 | 100%
|  | └ 지역사회기여 XD 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 4.6; 월: 4.6
|  | └ 사회적기업(SE)생태계지원 XD 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 수: 1.2
|  | └ 지속가능 경영 이니셔티브 참여 XD 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 2.4; 목: 2.4
|  | └ 신사업 투자 정책 mo XD 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 2.4; 금: 2.4
| B샵 | B tv 케이블 결합 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 | 문구 수정 | 상 | 100% | 합계: 0.8; 월: 0.2; 화: 0.6
|  | B tv 케이블 방송상품 이벤트 |  | 중 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 | 기간 연장, 문구 수정 | 중 | 100% | 합계: 1.2; 수: 1.2
|  | └ PC, MO_리스트배너 | 새로 제작 | 중 | 100% | 합계: 0.7; 수: 0.6; 목: 0.1
|  | └ PC, MO_메인배너 | 새로 제작 | 중 | 100% | 합계: 0.7; 수: 0.6; 목: 0.1
play Z 이벤트
|  | └ MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 5.6; 화: 4.4; 수: 1.2
기타 | 디자인팀 회의 | 주간회의
|  | 주간보고 작성 |  |  |  | 합계: 0.4; 월: 0.2; 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 부재시 업무 담당자: 박소영 수석 |  |  | 합계: 0
공휴일
개선 / 건의사항

## 12월 2주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 12. 06 ~ 2021. 12. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 운영 | 기업 | 외부광고(에이트레이더)소재 디자인 작업 |  | 중 | 100%
|  | └ 기업 인터넷 전화 배너 22종 제작 |  | 중 | 100%
|  | └ 기업 인터넷 배너 22종 제작 |  | 중 | 100%
Btv
| 개인 | 지속가능경영 신규페이지 제작 (PC,MO) |  | 상 | 100%
|  | └ 신사업 투자 정책 mo XD 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 월: 1.2
|  | └ TCFB mo XD 작업 |  | 상 | 100% | 월: 1.2
|  | └ SASB mo XD 작업 |  | 상 | 100% | 월: 2
| B샵 | B tv 잼키즈 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 | 문구 수정 | 하 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | B tv 특별사은품관 2차 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 20; 화: 5; 수: 5; 목: 5; 금: 5
|  | └ PC, MO_리스트배너 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_메인배너 |  | 상 | 100%
기타 | 디자인팀 회의 | 주간회의
주간보고 작성
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 부재시 업무 담당자: 박소영 수석 |  |  | 합계: 0
공휴일
개선 / 건의사항

## 12월 3주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 12. 13 ~ 2021. 12. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 운영 | 기업
Btv
| 개인 | 지속가능경영 신규페이지 제작 (PC,MO) |  | 상 | 100%
|  | └ 구성원 정책 mo XD 작업 | 가이드 맞게 수정 | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | └ 협력사 정책 mo XD 작업 | 가이드 맞게 수정 | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
| B샵 | 케이블샵 B tv 케이블 TV 방송 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 13; 화: 5; 수: 5; 금: 3
|  | └ PC, MO_리스트 배너 4종 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 금: 1.2
|  | B tv 크리스마스 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ MO_상세페이지 | 키비쥬얼 리디자인, 하단 콘텐츠 수정 | 상 | 100% | 합계: 3.8; 월: 3.8
|  | └ PC, MO_리스트배너 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_메인배너 |  | 상 | 100%
기타 | 디자인팀 회의 | 코로나 검사 |  |  |  | 합계: 0.8; 금: 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 부재시 업무 담당자: 박소영 수석 |  |  | 합계: 5; 목: 5
공휴일
개선 / 건의사항

## 3월 1주
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
디자인팀 장소정 / 2022. 02. 28 ~ 2022. 03. 04
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 16.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.9 | 2.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 개인 | New핵심요금제(PC,MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  | └ 메인 빅배너, 리스트 배너 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 2; 수: 1
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  | 잼키즈 로고 교체(PC,MO) |  | 상 | 100% | 합계: 2.8; 월: 2.8
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  | 장기고객프로모션(PC) |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  | └ 팝업 리사이징 |  | 상 | 100% | 합계: 3.8; 수: 2; 목: 1.8
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  | TV 할부 상세 페이지 수정(MO) |  | 상 | 100% | 합계: 2.3; 금: 2.3
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
| 기업 | 3월 심플레코딩 검색광고 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 수: 1.8
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
| B tv |  |  | 중 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
| B샵 |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
기타 | 인수인계 | 인수인계 및 문서 작성 | 인수인계자: 박예지 전임 | 상 | 100% | 합계: 3.1; 목: 3.1
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
휴가 / 공휴일 | 연차 | 3월 4일 금요일 오전 반차
| 공휴일 | 3월 1일 공휴일
기타
개선 / 건의사항