## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
디자인팀 황지영 / 2022. 02.21 ~ 2022. 02. 25
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 인터넷+IPTV |  | 상 | 100%
|  | └ 리모컨 문구 수정 (mo) |  |  |  | 월: 0.6
|  | └ 리모컨 문구 수정 (pc) |  |  |  | 월: 0.6
신규가입 이벤트
|  | └ 리모컨 문구 수정 (mo) |  |  |  | 월: 0.6
|  | └ 리모컨 문구 수정 (pc) |  |  |  | 월: 0.6
|  | new 핵심요금제 다이렉트샵 |  | 상 | 100%
└ 키비주얼 수정 (mo) | bar: 수
└ 키비주얼 수정 (pc) | bar: 수
|  | └ 메인상단배너 키비주얼 (mo) |  |  |  | 수: 0.5
└ 메인상단배너 키비주얼 (pc) | bar: 수
|  | └ 리스트배너 키비주얼 (mo) |  |  |  | 수: 0.5
└ 리스트배너 키비주얼 (pc) | bar: 수
|  | Apple TV LMS 3월 월전환 |  | 상 | 100%
|  | └ 3월 월전환 디자인 수정 |  |  |  | 목: 2.5
| 케이블샵 | 신규가입 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ 리모컨 문구 수정 (mo) |  |  |  | 월: 0.6
|  | └ 리모컨 문구 수정 (pc) |  |  |  | 월: 0.6
|  | B tv 케이블 결합 |  | 상 | 100%
|  | └ 광랜 인터넷 아이콘 문구 수정 (mo) |  |  |  | 월: 0.7
|  | └ 광랜 인터넷 아이콘 문구 수정 (pc) |  |  |  | 월: 0.7
|  | 공식 온라인샵 혜택 |  | 상 | 100%
|  | └ 페이지 디자인 작업 (mo) |  |  |  | 목: 2.5; 금: 3
| B tv | B샵 X B tv 우리동네광고 배너 |  | 상 | 100%
|  | └ 배너 디자인 제작 |  |  |  | 금: 1.5
|  | └ 배너 디자인 수정 |  |  |  | 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | 3.1 삼일절 |  |  |  |  | 화: 5
개선 / 건의사항