## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스운영본부-개발팀 박찬호 / 2022. 02. 28 ~ 2022. 03. 04
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
서비스운영본부 | 주간보고 | 주간보고 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
CONNECT+ | 사이트 개선 | 이달의 SKT 메뉴삭제 후 코난 서치 오류 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | 2월 통계 데이터 수급 및 전달 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
진학사 | 업무 보고 | 광운대 입학처 서버 이전 자료 전달 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
|  |  |  | 중 | 100%
현대건설 | 2021 운영 | 인수 인계 관련 업무 미팅 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
|  | 인수 인계 관련 담당자 정보 전달 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
|  | THE-H 도메인 관련 정보 전달 및 소유권 이전 준비 |  | 중 | 50% | 합계: 3; 목: 1; 금: 2
현대엔지니어링 | 2021 운영 | 웹접근성 수정 가이드 검토 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
인트라넷 | 스마트 데이, 지출 결의서, 모바일 | 인트라넷 관련 화상 리뷰 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 수: 1
SK BB 다이렉트 | OMS 요구 분석 | OMS 요구 분석 관련 미팅 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
|  | OMS 차주 미팅 준비 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
|  | OMS 요구 분석 (개발 관련) |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
기타 | 코로나 이슈 | 신속항원 검사 진행 현황 파악 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
신사업
현대 CSR 홈페이지 구축
휴가 / 공휴일 | 삼일절 |  |  |  |  | 합계: 5; 화: 5
개선 / 건의사항