## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김병규 / 2022. 03. 07 ~ 2022. 03. 11
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 17.9 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 제휴DB시스템 | 업무인수인계 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 화; 목 to 금
| 제휴DB시스템 | 3월 영업을 위한 DB회수 및 할당 업로드 완료 / 의사소통 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
| 개인홈페이지 | 호호이벤트 추가 작업 관련 의사소통 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
| 제휴DB시스템 | 정감 DB 분리작업 관련 요청 / 작업내역 파악 전달 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
| IT인프라 | 전사 개인정보처리시스템 조사 협조요청 건 확인 / 회신 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
| 제휴DB시스템 | LMS이벤트 고객문구 변경에 따른 발송이슈 처리 | SK 비즈메시징 서버의 문구 이슈 있음 | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
| IT인프라 | IT인프라팀 요청으로 비인가IP접근제어 로그 확인 / 회신 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
| 현대카드 제휴DB시스템 | 3월 DB 클린징 업로드 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
| 기업홈페이지 | 기능개선에 따른 서버 재기동 지원 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
| 개인홈페이지 | 호호이벤트 고객유 마이그레이션 관련 소통 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
| 제휴DB시스템 | 통합동의 추가 URL생성 관련 의사소통 |  | 상 | 100% | 합계: 1.7; 금: 1.7
| BIZOSM, BIZOSM통계 | 웹보안진단 관련 계정 요청 / 확인 후 회신 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
| 제휴DB응모자시스템 | 스마트온라인 DB업로드 락제거 요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 월: 0.3; 화: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일 | bar: 수
개선 / 건의사항