## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 양새로움 / 2022. 2. 28 ~ 2022. 3. 04
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 비샵 | ★월전환_신규가입 이벤트 |  | 중 | 100% | bar: 월; 수
| 개인 | [프로모션] 애니 <포켓몬스터 DP> 무료 런칭 이벤트 |  |  |  | 월: 2
| 비샵 | ★급 상품페이지 금액 수정 요청 |  |  |  | 월: 0.5
| 기업 | 심플레코딩(통화녹취) 상품 노출 요청(PC) |  |  |  | 월: 0.5
| 비샵 | 다이렉트샵 갤럭시 A8 사은품 추가 요청 |  |  |  | 월: 0.5
| 비샵 | B tv app용 가입# 리스트 배너 수정 요청 |  |  |  | 월: 0.5
| 비샵 | B tv 케이블 결합 이벤트 수정 요청 | bar: 수
| 비샵 | 메인 두번째배너 금액 수정 요청 |  |  |  | 수: 0.5
| 비샵 | 스마트 리모컨 명칭 변경 요청 | bar: 수
| 비샵 | New 핵심요금제 프로모션 이벤트 신규 |  |  |  | 수: 1.5
| 비샵 | 다이렉트/케이블샵 PC 버튼 전체 수정 |  |  |  | 목: 3
| 개인 | 3월 1주차 위클리가이드 업데이트 |  |  |  | 금: 2
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 |  |  |  |  | 화: 5
개선 / 건의사항