## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
기획팀 곽내영 / 2022. 03. 07 ~ 2022. 03. 11
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 19.55 | 5.15 | 5.3 | 5 | 5 | 5 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 3.4
SKBB | 일일 운영 업무 | B tv web 모니터링 |  | 상 | 100% | 1.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 시청률 통계 |  | 상 | 100% | 0.6 | 0.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 추천 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 1.55 | 0.45 | 0.4 |  | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5
| 주간운영업무 | 영화추천관, 영화당 시청의 남기기 보고 (월) |  | 상 | 100% | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
|  | 영화당 영상 업데이트 (월) |  | 상 | 100% | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
|  | B tv 주간 HIT 및 추천콘텐츠 (화) |  | 상 | 100% | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  |  | 1.5
|  | 위클리가이드 업데이트 (목) |  | 상 | 100% | 1.7 | 0.5 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.5
|  | 주간편성계획 (금) |  | 상 | 100% | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
|  | 이번주 추천 콘텐츠 업데이트 (금) |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
|  | B tv 주간 경쟁사 모니터링 (금) |  | 상 | 100% | 1.1 |  |  |  | 0.3 | 0.8 |  |  |  | 0.3 | 0.6
|  | 종료 VOD 업데이트 (금) |  | 상 | 100% | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
|  | 조선 디지털Biz (금) |  | 중 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
| 월간운영업무 | 월간 운영 / 통계 보고 |  | 상 | 100% | 0.4 | 0.4
|  | 경쟁사 STB 모니터링 |  | 상 | 100% | [8 empty] | 1.2
3월 캐치온
|  | 3월 추천 신작 업데이트 |  | 상 | 100%
|  | [B tv] 2022년 <3월 추천 신작> 업데이트 |  | 상 | 100%
|  | [B tv] 2022년 B tv로 즐기는 3월의 캐치온 업데이트 |  | 상 | 200%
|  | B tv 청구서 이미지 제작(지로, 이메일) |  | 상 | 300%
| 비정기 업무 | 당첨자 발표 - <극장판 안녕 자두야: 제주도의 비밀> 런칭 프로모션 |  | 상 | 100% | 1.2 |  |  |  | 1 | 0.2
|  | 당첨자 발표 - <킹메이커> 론칭 이벤트 |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
|  | 이벤트 - [프로모션_영화] <스파이더맨-노웨이홈> 예약구매 이벤트 요청(3/10~) |  | 상 | 100% | 3.1 | 0.5 | 1.6 |  | 1
|  | 이벤트 - [프로모션] <귀멸의 칼날> 감사 이벤트 (3/11~) |  | 상 | 100% |  |  |  |  | 0.9
| 일일업무보고 |  |  | 중 | 100% | 1.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| SKB 업무일정 WBS 엑셀 업데이트 |  |  | 중 | 100%
| SKB 업무일정 WBS 엑셀 업데이트 |  |  | 상 | 100% | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 주간보고 |  |  | 상 | 100% | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 업무 교육 | 개인 파트 진행 |  | 상 | 100% | 1.6 | 1.4 |  |  | 0.2
회의록 작성
SKB_개인 | 개인파트 단건 업무 | 모니터링 업무 | 월 : 담당자 별 모바일 기기로 PC보기 모니터링 진행 화/목: 담당자 별 PC 버전 모니터링 진행 수/금 : 담당자 별 MO 버전 모니터링 진행 | 상 | 100% | 0.6 | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3
|  | 웹작업요청 - IPTV 이용약관 변경에 따른 개정약관 업로드 요청 |  | 중 | 100% | 0.1 |  |  |  | 0.1
|  | 2022년 3월 11일 gbs스페셜 |  | 중 | 100% | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
휴가 / 공휴일 | [8 empty] | 5
선거
개선 / 건의사항