## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 03. 07 ~ 2022. 03. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 광운대 서비스 이관에 따른 데이터베이스 정리 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 대입컨설팅관련 통합 내용 분석 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 1; 화: 1; 금: 1
| 운영 | 아주대 메인 하단 내용 변경 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
인트라넷 | 운영 | 연차 승인 관리 페이지 작성 |  | 중 | 60% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 스마트데이 관련 메일 발송 문구 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 지출결의 승인관련 테스트 확인 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
| 운영 | 세콤 출퇴근 관련 데이터베이스 테이블 작업 |  | 중 | 90% | 합계: 3; 화: 2; 금: 1
| 운영 | 세콤 출퇴근 관련 테이블 연결작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
| 운영 | 세콤 출퇴근 관련 목록 페이지 작업_선택 쿼리작성 |  | 중 | 80% | 합계: 1.5; 금: 1.5
기타 | 연구 | modal fadeOut후 button 비활성화에 따른 js오류연구 |  | 하 | 100% | bar: 합계; 금
신사업
현대 CSR 홈페이지 구축
휴가 / 공휴일 | 임시공휴일 | 3/9(수) - 제20대 대통령선거 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 수: 5
| 연차 | 3/10(목) |  | 중 | 100% | 합계: 5; 목: 5
개선 / 건의사항