## 주간업무_1227
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 송혜연 / 2022. 1. 10 ~ 2022. 1. 14
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.6875 | 5.9375 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 | 운영 업무 | 일일업무보고(일일업무내용 및 PV/UV통계) |  | 중 | 100% | 합계: 3.125; 월: 0.625; 화: 0.625; 수: 0.625; 목: 0.625; 금: 0.625
|  | 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5625; 월: 0.3125; 화: 0.3125; 수: 0.3125; 목: 0.3125; 금: 0.3125
|  | B tv 업무 관련 내용 파악 | 요일별 업무 작업 | 상 | 100% | 합계: 10.625; 월: 1.875; 화: 2.8125; 수: 3.125; 금: 2.8125
|  | 사업협력 및 신규대리점 신청건 기업 정보 회신 |  | 하 | 100% | 합계: 0.625; 월: 0.625
|  | 사업협력 및 신규대리점 수신메일 수정 요청 |  | 하 | 100% | 합계: 0.625; 월: 0.625
|  | [디트라이브]Bizosm 계정 잠김 확인 요청 |  | 하 | 100% | 합계: 1.25; 월: 1.25
|  | 기업 홈페이지 운영 관련 회의 준비 | 회의: 1/13(목) 오전10-12시 | 하 | 100% | 합계: 4.0625; 월: 0.625; 화: 1.25; 수: 0.9375; 목: 1.25
|  | SKB 홈페이지 속도저하 문제 발생건 |  | 중 | 100% | 합계: 0.9375; 목: 0.9375
|  | 이벤트/상품페이지 內 자세히보기 버튼 추가건 |  | 중 | 100% | 합계: 1.25; 목: 1.25
|  | 업종별추천 배경 이미지 디자인 작업 요청 |  | 중 | 50% | 금: 1.25
|  | 상단 지역방송 탭 이동 및 내용 교체 요청 | 홀딩(개인파트와 동시 오픈) | 상 | 50%
기타 | SKB 주간회의 | PL 주간회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 목: 0.625
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
스마트데이 - 1/19
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련