## 주간업무_0117
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 송혜연 / 2022. 1. 17 ~ 2022. 1. 21
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22.8125 | 5.3125 | 6.25 | 5.3125 | 6.875 | 5.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 | 운영 업무 | 일일업무보고(일일업무내용 및 PV/UV통계) |  | 중 | 100% | 합계: 3.125; 월: 0.625; 화: 0.625; 수: 0.625; 목: 0.625; 금: 0.625
|  | 모니터링(기업+개인) |  | 중 | 100% | 합계: 3.125; 월: 1.25; 화: 0.3125; 수: 0.625; 목: 0.3125; 금: 0.625
|  | B tv 업무 관련 내용 파악 | 화 - 추천vod/주간hit/일일업무보고 작업 진행 | 상 | 100% | 합계: 2.5; 화: 2.5
|  | 이벤트/상품페이지 內 자세히보기 버튼 추가건 | 1/21일 반영완료 | 중 | 100% | 합계: 8.125; 월: 1.875; 화: 1.25; 수: 1.25; 목: 1.25; 금: 2.5
|  | 업종별추천 배경 이미지 디자인 작업 요청 |  | 중 | 50% | 합계: 3.75; 월: 1.25; 수: 2.5
|  | 이벤트 기간 연장 및 삭제건 |  | 중 | 50% | 합계: 1.875; 월: 0.3125; 목: 1.25; 금: 0.3125
|  | 상단 지역방송 탭 이동 및 소상공인상품 교체 요청 | 1/21일 반영완료 | 상 | 100% | 화: 0.625; 목: 1.5625; 금: 1.5625
|  | 사업협력 제안 기업정보 회신 및 관리자 추가 |  | 중 | 100% | 화: 0.625
|  | [디트라이브]T전화 소재 디자인 요청건 |  | 중 | 100% | 화: 0.3125; 수: 0.3125
|  | 푸터 내 인스타그램 연동 링크 수정 요청 |  | 중 | 100% | 목: 0.625
|  | [디트라이브]네이버 썸네일 디자인 수정 |  | 중 | 100% | 목: 0.625
|  | 1월 정기 PM 일정 공지 업로드 |  | 하 | 100% | 목: 0.3125
기타 | SKB 주간회의 | 3주차 PL 주간회의 서면 보고 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3125; 목: 0.3125
휴가 / 공휴일 | 연차 | 1/18일 이승현책임 휴무 - B tv업무 대무
| 공휴일 |  | 백신휴가 - 1/28
스마트데이 - 1/25
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련