## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2022-02-28 ~ 2022-03-04 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 2.6 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2
현대건설 | 관리 | 운영 업무 및 운영팀 관리(업무 관리/조율 및 검토/피드백 진행/면담) 및 현업 대응 |  | 상 | 100%
| 운영 업무 (힐스테이트/THE H) | 하반기 보고서 작성 및 전달 |  | 상 | 100%
|  | THE H 2월 유지운영 보고서 작성 |  | 상 | 100%
|  | 힐스테이트 웹접근성 2차 작업 서포트 및 검수 |  | 상 | 95% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 월: 0.6
| 인수인계 | 인수인계 미팅 |  | 상 | 100%
|  | 인수인계 준비 |  | 상 | 50% | bar: 차주 예상 내역 월 to 차주 예상 내역 수
CONNECT+ | 관리 | 운영팀 관리(서포트/검토 및 피드백 진행) |  | 상 | 100% | bar: 차주 예상 내역 월
|  | 주간보고서 작성 |  | 중 | 100% | 차주 예상 내역 목: 0.2
SKB B다이렉트샵 |  | 프로젝트 개선안 요구사항 정의서 작성 및 회의 진행 |  | 상 | 100%
|  | 타사 기능 분석 (화면정의/IA작성) |  | 상 | 20%
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 차주 예상 내역 금: 0.2
|  | 연봉협상 |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차 | 코로나양성확진병가 |  |  |  | 합계: 20; 월: 5; 화: 5; 목: 5; 금: 5
| 공휴일 | 대통령선거 |  |  |  | 합계: 5; 수: 5
기타
개선 / 건의사항