## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2022. 02. 28 ~ 2022. 03. 04
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인/기업 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 중 |  | 1.6 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | 메뉴 탭 기능 수정 및 Admop 메뉴 DB 마이그레이션 | PC - 운영반영(21.09.15) / MO - 작업중 타 우선순위 작업으로 인해 소스 원복 후 재 작업 진행으로 인한 지연 발생 | 중 | 93% | 3.6 |  |  | 3 | 0.6
|  | “[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10%
|  | "홈페이지 내 인스타그램 패밀리사이트 및 메타 데이터 업데이트 요청" SKB소스내 변경내역 확인 및 naver검색엔진 확인 |  | 상 | 100% | 2 | 2
|  | "vod 콘텐츠 링크 에러" XPG5 DB 운영DB -> 개발DB 이관 및 월정액 노출 처리 |  | 상 | 100% | 1.4 | 1.4
|  | "[확인요청] 어드몹 > SK브로드밴드 > 사업협력관리 > 사업협력/제안 내 제안 추가 시 관련자 메일 발송 확인 요청" 사업협력 제안 담당자 이메일 확인 |  | 상 | 100% | 1 | 1
|  | "[중요] 개발기 SPOTVPrime DB 싱크 운영기와 동일하게 작업 요청" Live XPG 운영 DB -> 개발 DB 이관 |  | 상 | 100% | 1.4 |  |  | 1.4
| 기타 | SKB관련 인수인계 및 PC 셋팅 지원 | 김현영 수석, 조명상 선임 | 상 | 10% | 5.5 |  |  |  | 3 | 2.5
|  | 개인 프로필 작성 | 요청자 : 박기준 수석 | 상 | 100% | 2 |  |  |  |  | 2
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하 |  | 0.8 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 주간회의 |  |  | 상 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 | 삼일절 |  |  |  | 5 |  | 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련