## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2022. 03. 07 ~ 2022. 03. 11
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.2 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인/기업 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 중 |  | 1.6 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4
|  | 메뉴 탭 기능 수정 및 Admop 메뉴 DB 마이그레이션 | PC - 운영반영(21.09.15) / MO - 작업중 타 우선순위 작업으로 인해 소스 원복 후 재 작업 진행으로 인한 지연 발생 | 중 | 93%
|  | “[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10%
|  | “vod 콘텐츠 링크 에러” 관련 확인 및 VOD 메뉴 추가 개발 작업 | 월정액(NM2000009312) > SPOTV 프라임패키지(NM2000010416) | 상 | 100% | 10 | 2.5 | 4 |  | 2 | 1.5
|  | "[WBS/1637-디자인 요청][중요]홈페이지 내 주소 검색 시 중복건물에 대한 선택 팝업 작업" 업무내역 확인 |  | 상 | 100% | 0.2 |  | 0.2
|  | "[공유] 이메일 수신동의/거부 설정 페이지 수정 요청 파일 공유" 업무내역 확인 |  | 상 | 100% | 0.2 |  | 0.2
|  | "SPOTV Prime 홈페이지 수정요청" SPOTV ON 추가 관련 XPG5 데이터 확인 |  | 상 | 100% | 2 |  |  |  |  | 2
| SK브로드밴드 기업 | "[요청]기업 심플레코딩(통화녹취) 신규 이벤트 작업 요청건" 업무내역 확인 |  | 상 | 100% | 1 |  |  |  |  | 1
| 기타 | SKB관련 인수인계 및 PC 셋팅 지원 | 김현영 수석, 조명상 선임 | 상 | 20% | 1.6 |  |  |  | 1.6
|  | 기업 tomcat9 버전업 관련 퍼블리싱 팀 셋팅 지원 | 연용진 수석 | 상 | 100% | 2 | 2
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하 |  | 0.8 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2
| 주간회의 |  |  | 상 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 | 20대 대통령 선거 |  |  |  | 5 |  |  | 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련