## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스운영본부 기획팀 김민지 / 2022-03-07 ~ 2022-03-11
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 운영 및 일일보고 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 1.5; 화: 0.5; 금: 1
| 보고서 | 월간 운영 보고서 작성 |  | 중 | 50% | 월: 2.5; 화: 2.5; 금: 1
중랑구청 | 보고서 | 월간 운영 보고서 최종검토 및 발송 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
최상 산부인과 | IA | 공수산정을 위한 AS-IS IA 작성 |  | 중 | 100% | 금: 2
인트라넷 |  | secom 출퇴근 노출 방향 기획 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
|  | 스마트데이 출퇴근 양식 논의 |  | 중 | 100% | bar: 화
|  |  |  | 중 | 80%
휴가 / 공휴일 | 3/9(수) 대선 공휴일, 3/10(목) 연차
개선 / 건의사항 |  | X