## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 황재훈 / 2022. 03 14 ~ 2022. 03. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
SK브로드밴드운영 | Bdirectshop 운영 | 모바일 CTA버튼 UTM 생성 요청사항 및 모바일 타이틀 미노출 요청작업 |  | 상 | 80% | 합계: 0
|  | PC, 모바일 인바운드 번호 106 => 1600-0106 수정 요청작업 |  | 하 | 100% | 합계: 2.5; 월: 2.5
|  | Ai Sound Max 마케팅 페이지 바로가입 URL 분기처리 요청작업 |  | 하 | 100% | 합계: 1.4; 월: 1.4
|  | PC OG태그 이미지 B샵 및 케이블샵 수정 요청작업 |  | 하 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
|  | Giga인터넷+B tv 케이블 및 신학기 이벤트 마케팅 페이지 분기처리 및 variables.do 등록 요청작업 |  | 하 | 80% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | 모니터링 |  | 하 | 100% | 합계: 2.3; 월: 0.3; 화: 0.8; 수: 0.9; 목: 0.3
| Admop 운영 | 인재채용관리 |  | 중 | 80% | 합계: 0
|  | SK브로드밴드 > 홍보센터관리 > NAS 업로드 업로드 경로 추가 요청작업 |  | 하 | 80% | 합계: 4.3; 화: 3; 수: 1.3
|  | Btv <씽2게더관> 이벤트 당청자 윤정미 => 김혁기 변경 수정작업 |  | 하 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
|  | 대선 시즈널 프로모션 이벤트 당첨자 변경 작업 조명자 => 조영길 |  | 하 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | SK브로드밴드 > 이벤트관리 > 이벤트 메인 관리(스크립트) 배너등록 노출대상 등록 추가 |  | 하 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | 모니터링 |  | 하 | 100% | 합계: 2.1; 월: 0.3; 화: 0.7; 수: 0.8; 목: 0.3
기타 | 주간업무보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5
| 주간회의 |  |  | 하 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차 | 2022년 03월 18일 연차휴가
공휴일
건의사항

## Sheet1
PC