## 3월 2주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2022. 03. 14 ~ 2022. 03. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.1 | 5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 3월 신규가입 이벤트 수정(PC/MO) |  | - | -
|  | └ 키비주얼 |  | 상 | 100% | 합계: 1.7; 월: 0.6; 화: 0.7; 목: 0.4
|  | └ 마케팅 페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.6; 화: 0.6; 목: 0.3
|  | └ 비샵 메인/리스트 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.3; 화: 0.3
|  | └ 케이블샵 메인/리스트 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.3; 화: 0.3
|  | └ 사은품 변경 | B샵, 케이블샵 PC/MO | 상 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.4
|  | 공식 온라인샵 혜택 페이지 수정(MO) | 고객 의사 결정 대기 중 | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
|  | 친구추천 이벤트 |  | - | -
|  | └ 상시 이벤트로 전환 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | └ 마케팅 페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | 바로가입 룰렛 이벤트 |  | - | -
|  | └ 상시 이벤트로 전환 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | 상품 페이지 개선 | 왕은별 전임 작업물 검토 및 수정, 피드백 | 상 | 100% | 합계: 1.7; 목: 1.7
|  | 사은품 페이지 개선건 | 오은지 전임과 작업 전 사항 검토 및 논의 | 상 | 100% | bar: 합계; 수
| 케이블샵 | 하이브리드 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | [신규] 케이블샵 공식온라인샵 혜택 |  | - | -
|  | └ 모바일 디자인 | 황지영 선임 디자인 피드백/가안 제작 | 상 | 100% | 합계: 1.6; 월: 1.2; 수: 0.4
|  | └ 상단 이미지 배너 | 레퍼 탐색 및 가안 | 상 | 100% | 합계: 2.2; 화: 0.2; 수: 1; 목: 1
|  | 메인 홈 화면 개선 |  | -
|  | └ 메인 시안 |  | 상 | 60% | 합계: 1.3; 월: 1.3
|  | └ 모바일 메인(SB 수급 후) |  | 상 | 100% | 합계: 5; 수: 3; 목: 2
|  | 케이블샵 결합/방송/디지털 이벤트 PC 수정 | 컨텐츠 영역 수정 | 상 | 100% | bar: 합계; 화
휴가/공휴일 | 연차 | 3/18(금) 연차 | 대무자: 양지선 수석, 황지영 선임 |  |  | 합계: 5; 금: 5
공휴일
개선 / 건의사항