## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2022-03-14 ~ 2022-03-18 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.5 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5 | 5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1
현대건설 | 관리 | 운영 업무 및 운영팀 관리(업무 관리/조율 및 검토/피드백 진행/면담) 및 현업 대응 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
| 운영 업무 (힐스테이트/THE H) | 연간로드맵 작성 및 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
|  | 힐스테이트 2월 유지운영 보고서 작성 및 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | 힐스테이트 웹접근성 2차 작업 서포트 및 검수 / 사이트 검수 |  | 상 | 98% | 7.5 | 1.2 | 2.6 | 3.7 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 인수인계 | 인수인계 미팅 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | 인수인계 준비 |  | 상 | 50% | 합계: 1.2; 월: 1.2
CONNECT+ | 관리 | 운영팀 관리(서포트/검토 및 피드백 진행) |  | 상 | 100% | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 정산 관련 인수인계 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | 일일업무보고 작성 및 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.2; 금: 0.3
|  | 주간보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.2
SKB B다이렉트샵 |  | 회의 준비 및 진행 | 내부 및 외부 회의 | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 0.3; 화: 1.5; 수: 0.2
|  | 요건 정의 및 문의 리스트 취합 진행 |  | 상 | 20% | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 타사 기능 분석 (화면정의/IA작성) |  | 상 | 20% | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
|  | PM교육 참여 |  | 중 | 100% | 합계: 9.1; 목: 4.6; 금: 4.5
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
공휴일
기타
개선 / 건의사항