## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
기획팀 김수정 / 2022. 03. 14 ~ 2022. 03. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22.8125 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB_개인 | 데일리업무 | 홈페이지 모니터링 | 월,화,금 진행 | 상 | 100% | 합계: 1.775; 월: 0.525; 화: 0.625; 금: 0.625
| 주간업무 | gbs사내방송 영상 업로드 | 수 : 수요뉴스 / 금 : gbs스페셜, Fandom 스쿼드 | 상 | 100% | 합계: 0.9375; 수: 0.9375
| 운영 업무 | [WBS-1744] B tv 우리동네 페이지 수정 | 개인 상품 기업 홈페이지에 홍보 강화하는 것이라 요청서 받고 차주 재진행 | 상 | 20% | 합계: 0.625; 목: 0.625
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
SKB_기업 | 데일리업무 | 기업 홈페이지 UV 등 일일 통계 보고 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9375; 수: 0.3125; 목: 0.3125; 금: 0.3125
| 운영 업무 | [교육] 기업파트 운영 교육 |  | 상 | 100% | 합계: 1.875; 월: 1.25; 화: 0.625
|  | [WBS-1672] 업종별추천 메인/서브 배너 봄 배경 교체 |  | 상 | 100% | 합계: 2.8125; 월: 1.875; 화: 0.9375
|  | [WBS-1689] 옴니채널컨택센터 상품소개 페이지 | 디자인 시안 피드백 차주 전달 예정 (오픈 예정일 03/25) | 상 | 50% | 합계: 2.9125; 월: 1.35; 수: 1.25; 목: 0.3125
|  | 3/14 일일통계 집계 |  | 상 | 100% | 합계: 0.625; 화: 0.625
|  | [WBS-1707] SKB 심플레코딩 이벤트 소재(브랜드검색/모비온) 외부배너 |  | 상 | 100% | 합계: 1.25; 화: 1.25
|  | [WBS-1708] SKB 3월 모비온, 브랜드 검색 광고 코드 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9375; 화: 0.9375
|  | [WBS-1627] 무제한 통화녹취 이벤트 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 수: 2.5
|  | [WBS-1742] B tv 우리동네 광고 노출 강화 디자인/퍼블 |  | 상 | 100% | 합계: 2.1875; 목: 1.875; 금: 0.3125
|  | 고객케어 프로그램, 옴니채널 컨택센터 오픈 준비 (상품 등록/캠페인코드 생성 등) |  | 상 | 100% | 합계: 1.25; 금: 1.25
|  | 기업 상품코드 정리 |  | 중 | 100% | 합계: 1.875; 목: 1.875
| 주간보고 | 주간보고 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3125; 금: 0.3125
회의록 작성 | bar: 수
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항