## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 박재희 / 2022-03-14 ~ 2022-03-18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2
인수인계 |  | 업무 인수인계 |  | 중 | 100% | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 운영 및 일일보고 |  | 중 | 100% | 7.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 설계 | IA 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 월: 2; 화: 2
진학사 | 구축 | PC_ 화면 설계서 DESCRIPTION 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 6; 수: 2; 목: 2.5; 금: 1.5
|  | MOBILE_화면설계서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 3.5; 목: 1.5; 금: 2
기타 | 업무보고서 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | x
개선 / 건의사항 |  | X