## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 김재환 / 2022. 3. 14 ~ 2022. 3. 18
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20.1 | 3.2 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 개인 | [WBS/1659] 마이페이지 결제정보 확인 및 선택 팝업 |  | 중 | 완료 | 3.2 | 3.2
| 개인 | WBS-1607][퍼블수정요청][프로모션_영화] |  | 중 | 완료 | 0.3 |  | 0.3
| 개인 | [WBS/1685] Check Site 동의/미동의 처리 및 처리 |  | 중 | 완료 | 0.6 |  | 0.6
| 개인 | [WBS/1667] 호호 이벤트 간편 업그레이드 팝업 |  | 중 | 완료 | 2.4 |  | 2.4
| 기업 | [WBS-1672] 업종별추천 메인/서브 배너 봄 배경 |  | 중 | 완료 | 1.2 |  | 1.2
| 개인 | [WBS/1709] 친환경 스마트 리모컨 튜토리얼 영상 추가 |  | 중 | 완료 | 1.2 |  |  | 1.2
| 개인 | [WBS/1714] 신규가입 이벤트 배너 |  | 중 | 완료 | 3.2 |  |  | 3.2
| 개인 | [WBS/1735] 요청확인 : Check Site 업데이트 웹작업 |  | 중 | 완료 | 1.2 |  |  |  | 1.2
| btv | [WBS-1742] B tv 우리동네 광고 노출 |  | 중 | 완료 | 2.4 |  |  |  | 2.4
| 개인 | [WBS/1511] 호호 이벤트 업그레이드 신청 팝업 |  | 중 | 완료 | 2 |  |  |  |  | 2
| 개인 | [WBS/1748] check site html 새로 작업 |  | 중 | 진행중 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항